**Применение индекса договорной цены**

Расчёт стоимости выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями положений государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2024 годы», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2013 № 1144-П.

Расчёт стоимости выполненных работ осуществляется в базисном уровне цен с учётом индекса договорной цены.

Стоимость выполненных работ (С. вып.) определяется по следующей формуле:

С вып. = С вып. баз. 2001 \* И дог. цены,

где:

С вып. баз. 2001 - сметная стоимость выполненных работ в базисном уровне цен;

И дог. цены - индекс договорной цены.

Индекс договорной цены рассчитывается и утверждается Заказчиком и передаётся Подрядчику.

Индекс договорной цены рассчитывается для каждой локальной сметы (локального сметного расчёта) отдельно, с учётом коэффициента понижения, сложившегося по результатам проведения электронного аукциона, с точностью до десяти знаков после запятой.

Величина индекса договорной цены рассчитывается в соответствии с приложением к настоящему Порядку, по формуле:

И дог. цены = С торгов / С баз. 2001,

где:

С торгов - стоимость работ, сложившаяся по результатам отбора подрядных организаций в соответствии с Положением, N 615 и Порядком, N 506-П;

С баз. 2001 - сметная стоимость работ в базисном уровне цен.

В случае изменения объёмов работ, предусмотренных к выполнению техническим заданием, в локальные сметы (локальные сметные расчёты), являющиеся приложением к аукционной документации, вносятся соответствующие изменения. При таких обстоятельствах индекс договорной цены подлежит пересчёту по фактическим локальным сметам (локальным сметным расчётам), на основании которых составлены акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2), для формирования итоговой стоимости работ.

И дог. цены = С смета факт. / С баз. 2001,

где:

С смета факт. - фактические локальные сметы (локальные сметные расчёты), на основании которых составлены акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2).